## Лист1
|  |  |  | Стандарт переналадки №___ | [11 empty] | Производство | [5 empty] | Цех |  |  |  |  | Оборудование |  |  |  | Система быстрой переналадки – деление операций переналадки на внутренние и внешние.
[22 empty] | Прессовый |  |  |  |  | Пресса №№ 5.01-5.06
| 1. Общая последовательность выполняемых работ | [26 empty] | 3. Переналадка при выключенном оборудовании
| № |  | Выполняемая работа |  |  | Исполнитель |  | Время, мин |  |  | Схема перемещений: | [16 empty] | 3.1 Работы, выполняемые наладчиком 1:
| 1.1 |  | Выдать задание на переналадку |  |  | Мастер |  | 3 | [19 empty] | № пп | Выполняемые операции |  |  |  | 1 час | [5 empty] | 2 час | [5 empty] | 3 час | [5 empty] | пресс
| 1.2 |  | Распределить работу между наладчиками |  |  | Мастер |  | 5 | [24 empty] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60
[28 empty] | 1 | Отпустить ползун в нижнее положение в режиме "наладка" | [21 empty] | 5.01
| 1.3 |  | Подготовительные работы при включенном оборудовании |  |  | Бригада наладчиков |  | 70 | [19 empty] | 2 | Открепить крепежи штампа
[28 empty] | 3 | Выкатить стол стол пресса
| 1.4 |  | Остановка оборудования, внутренняя переналадка |  |  | Бригада наладчиков |  | 150 | [19 empty] | 4 | Застропить штамп, трансп-ть на площадку, отцепить | bar: 1 час 30
[28 empty] | 5 | Застропить штамп, трансп-ть на стол, отцепить | bar: 1 час 30
| 1.5 |  | Запуск оборудования, заключительные работы |  |  | Бригада наладчиков |  | 33 | [19 empty] | 6 | Позиционирование штампа на столе пресса | bar: 1 час 30
[28 empty] | 7 | Закатить стол пресса | bar: 1 час 40
[28 empty] | 8 | Отпустить ползун, выставить ЗВ
| 2. Подготовительные работы | [26 empty] | 9 | Закрепить штамп к прессу
| № |  | Выполняемая работа |  |  |  |  | Время, мин | [19 empty] | 10 | Проверить работоспособность пресса на холостых ходах
| 1 |  | Подготовить для выполнения переналадки пресса согласно контрольного листа: - крепеж (болты, гайки, шайбы), - инструмент крепежный, - приспособления, стропы, - салфетки, смазочные материалы и т.д. - адапторную плиту, пареллельки (при необходимости). |  |  |  |  | 5 | [19 empty] | 11 | Отпустить ползун в нижнее положение в режиме "наладка" | [21 empty] | 5.04
[28 empty] | 12 | Открепить крепежи штампа
[28 empty] | 13 | Выкатить стол стол пресса
[28 empty] | 14 | Застропить штамп, трансп-ть на площадку, отцепить | bar: 2 час 20
[28 empty] | 15 | Застропить штамп, трансп-ть на стол, отцепить | bar: 2 час 20
[28 empty] | 16 | Позиционирование штампа на столе пресса | bar: 2 час 20
[28 empty] | 17 | Закатить стол пресса | bar: 2 час 30
| 2 |  | Расположить подготовленный инструмент и приспособления у пресса, идущего в наладку |  |  |  |  | 2 | [19 empty] | 18 | Отпустить ползун, выставить ЗВ
[28 empty] | 19 | Закрепить штамп к прессу
| 3 |  | Определить местонахождение штампов, идущих в наладку согласно карты расположения штампов |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 20 | Проверить работоспособность пресса на холостых ходах
[28 empty] | 21 | Отпустить ползун в нижнее положение в режиме "наладка" | [21 empty] | 5.06
| 5 |  | Транспортировать штампы идущие в наладку в установленные зоны (у прессов) |  |  |  |  | 22 | [19 empty] | 22 | Открепить крепежи штампа
[28 empty] | 23 | Выкатить стол стол пресса
| 6 |  | При необходимости, произвести сборку штампов для установки на пресс (адапторные плиты, параллельки) |  |  |  |  | 40 | [19 empty] | 24 | Застропить штамп, трансп-ть на площадку, отцепить | bar: 2 час 60
[28 empty] | 25 | Застропить штамп, трансп-ть на стол, отцепить | bar: 2 час 60
[28 empty] | 26 | Позиционирование штампа на столе пресса | bar: 2 час 60
| ИТОГО | [6 empty] | 70 | [19 empty] | 27 | Закатить стол пресса | bar: 3 час 10
[28 empty] | 28 | Отпустить ползун, выставить ЗВ
| 4. Заключительные работы | [26 empty] | 29 | Закрепить штамп к прессу | bar: 3 час 10
| № |  | Выполняемая работа |  |  |  |  | Время, мин | [19 empty] | 30 | Проверить работоспособность пресса на холостых ходах | bar: 3 час 10
| 1 |  | Убрать в зону хранения и на стеллажи : - крепеж (болты, гайки, шайбы), - инструмент крепежный, - приспособления, стропы, - смазочные материалы и т.д. - адапторную плиту, пареллельки (при необходимости). |  |  |  |  | 10 | [20 empty] | Штамповка 1-й детали, оценка качества детали, предъявление ОТК | bar: 3 час 10
Регулировка, штамповка N-й детали, предъявление ОТК. | bar: 3 час 20
| 2 |  | Определить местонахождение штампов согласно карты расположения штампов |  |  |  |  | 1
| 3 |  | Транспортировать штампы идущие с наладки в зону хранения |  |  |  |  | 22
| ИТОГО | [6 empty] | 33
[14 empty] | - штампы, идущие с наладки (партии А) | [16 empty] | - работы, выполняемые одним наладчиком
[14 empty] | - штампы, идущие в наладку (партии Б) | [16 empty] | - работы, выполняемые двумя наладчиками совместно
1-ая смена | Наладчик (ФИО, подп., дата) |  |  |  | 2-ая смена |  | Наладчик (ФИО, подп., дата) | [11 empty] | Мастер (ФИО, подп., дата) | [10 empty] | Разработал: |  | Фамилия И.О. | 1 час 50: Подпись; 2 час 50: Дата; 3 час 40: Лист
Инженер-технолог | bar: 3 час 40
[30 empty] | Согласовано: |  |  | 3 час 40: Листов
[30 empty] | Зам. Гл.инженера по ОТиТБ |  |  | 3 час 40: 2
|  |  |  | Стандарт переналадки №___ | [11 empty] | Производство | [5 empty] | Цех |  |  |  |  | Оборудование |  |  |  | Система быстрой переналадки – деление операций переналадки на внутренние и внешние.
[22 empty] | Прессовый |  |  |  |  | Пресса №№ 5.01-5.06
| 3.2 Работы, выполняемые наладчиком 2: | [26 empty] | 3.3 Работы, выполняемые наладчиком 3:
| № пп | Выполняемые операции | [5 empty] | 1 час | [5 empty] | 2 час | [5 empty] | 3 час | [5 empty] | пресс |  | № пп | Выполняемые операции |  |  |  | 1 час 10: 1 час; 2 час 10: 2 час; 3 час 10: 3 час | пресс
[8 empty] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | [7 empty] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60
| 33 | Отпустить ползун в нижнее положение в режиме "наладка" | [23 empty] | 5.02 |  | 65 | Застропить штамп, трансп-ть на площадку, отцепить | [21 empty] | 5.02
| 34 | Открепить крепежи штампа | [25 empty] | 66 | Застропить штамп, трансп-ть на стол, отцепить
| 35 | Выкатить стол стол пресса | [25 empty] | 67 | Позиционирование штампа на столе пресса
| 36 | Застропить штамп, трансп-ть на площадку, отцепить | [25 empty] | 68 | Закатить стол пресса | bar: 1 час 20
| 37 | Застропить штамп, трансп-ть на стол, отцепить | [25 empty] | 69 | Застропить штамп, трансп-ть на площадку, отцепить | [21 empty] | 5.01 | bar: 1 час 20
| 38 | Позиционирование штампа на столе пресса | [25 empty] | 70 | Застропить штамп, трансп-ть на стол, отцепить | bar: 1 час 20
| 39 | Закатить стол пресса | [25 empty] | 71 | Позиционирование штампа на столе пресса | bar: 1 час 30
| 40 | Отпустить ползун, выставить ЗВ | [25 empty] | 72 | Закатить стол пресса
| 41 | Закрепить штамп к прессу | [25 empty] | 73 | Застропить штамп, трансп-ть на площадку, отцепить | [21 empty] | 5.03
| 42 | Проверить работоспособность пресса на холостых ходах | [25 empty] | 74 | Застропить штамп, трансп-ть на стол, отцепить
| 43 | Отпустить ползун в нижнее положение в режиме "наладка" | [23 empty] | 5.03 |  | 75 | Позиционирование штампа на столе пресса
| 44 | Открепить крепежи штампа | [25 empty] | 76 | Закатить стол пресса
| 45 | Выкатить стол стол пресса | [25 empty] | 77 | Застропить штамп, трансп-ть на площадку, отцепить | [21 empty] | 5.04
| 46 | Застропить штамп, трансп-ть на площадку, отцепить | [25 empty] | 78 | Застропить штамп, трансп-ть на стол, отцепить | bar: 1 час 60
| 47 | Застропить штамп, трансп-ть на стол, отцепить | [25 empty] | 79 | Позиционирование штампа на столе пресса | bar: 1 час 60
| 48 | Позиционирование штампа на столе пресса | [25 empty] | 80 | Закатить стол пресса | bar: 1 час 60
| 49 | Закатить стол пресса | [25 empty] | 81 | Застропить штамп, трансп-ть на площадку, отцепить | [21 empty] | 5.05 | bar: 2 час 10
| 50 | Отпустить ползун, выставить ЗВ | [25 empty] | 82 | Застропить штамп, трансп-ть на стол, отцепить
| 51 | Закрепить штамп к прессу | [25 empty] | 83 | Позиционирование штампа на столе пресса
| 52 | Проверить работоспособность пресса на холостых ходах | [25 empty] | 84 | Закатить стол пресса
| 53 | Отпустить ползун в нижнее положение в режиме "наладка" | [23 empty] | 5.05 |  | 85 | Застропить штамп, трансп-ть на площадку, отцепить | [21 empty] | 5.06
| 54 | Открепить крепежи штампа | [25 empty] | 86 | Застропить штамп, трансп-ть на стол, отцепить
| 55 | Выкатить стол стол пресса | [25 empty] | 87 | Позиционирование штампа на столе пресса
| 56 | Застропить штамп, трансп-ть на площадку, отцепить | [25 empty] | 88 | Закатить стол пресса | bar: 2 час 40
| 57 | Застропить штамп, трансп-ть на стол, отцепить | [25 empty] | 89 | Закрепить штамп к прессу | bar: 2 час 40
| 58 | Позиционирование штампа на столе пресса | [25 empty] | 90 | Проверить работоспособность пресса на холостых ходах | bar: 2 час 40
| 59 | Закатить стол пресса | [25 empty] | 91 | Штамповка 1-й детали, оценка качества детали, предъявление ОТК | bar: 2 час 50
| 60 | Отпустить ползун, выставить ЗВ | [25 empty] | 92 | Регулировка, штамповка N-й детали, предъявление ОТК.
| 61 | Закрепить штамп к прессу
| 62 | Проверить работоспособность пресса на холостых ходах
| 63 | Штамповка 1-й детали, оценка качества детали, предъявление ОТК | [26 empty] | - работы, выполняемые одним наладчиком | bar: 3 час 10
| 64 | Регулировка, штамповка N-й детали, предъявление ОТК. | [26 empty] | - работы, выполняемые двумя наладчиками совместно | bar: 3 час 20
1-ая смена | Наладчик (ФИО, подп., дата) |  |  |  | 2-ая смена |  | Наладчик (ФИО, подп., дата) | 2 час 60: Мастер (ФИО, подп., дата) |  |  |  |  | Разработал: |  | Фамилия И.О. |  |  |  |  | Подпись | [5 empty] | Дата |  |  |  |  | Лист
[30 empty] | Инженер-технолог | [17 empty] | 2
[30 empty] | Согласовано: | [17 empty] | Листов
[30 empty] | Зам. Гл.инженера по ОТиТБ | [17 empty] | 2